## Cronograma
CRONOGRAMA - RESUMIDO
| Equipe | 1) | Nome 1 |  | P | Programado
|  | 2) | Nome 2 |  | R | Realizado
|  | 3) | Nome 3 |  | A | Em Atraso
Nº | Etapas |  |  | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro
1 | Definição da Equipe
2 | Definição do Projeto
3 | Definição das etapas do projeto e responsabilidades
4 | Escolha do nome e slogan
5 | Definição do Gerente de Projetos (GP)
6 | Identidade visual / Logotipo
7 | Entrevistas/Questionários
8 | Definição dos programas e linguagens a serem utilizadas
9 | Apresentação do modelo descritivo
10 | Modelo Entidade Relacionamento
11 | Modelo Operacional
12 | Funcionalidades do Sistema
13 | Layout do sistema/app/site - Prototipação
14 | Fundamentação Teórica / Documentação
15 | Modelo de Negócios
16 | Programação Front-End HTML/CSS
17 | Programação Back-End PHP/SQL/JavaScript
18 | Banner
19 | Testes
20 | Apresentação Feira CEP

## Cronograma Detalhado
CRONOGRAMA DETALHADO
| Equipe | 1) | Nome 1
|  | 2) | Nome 2 |  |  | R | Realizado |  |  |  | P | Programado |  |  |  |  | EA | Em Andamento |  |  |  |  | A | Em Atraso | [27 empty] | Em Atraso
|  | 3) | Nome 3
Nº | Etapas |  |  | Responsável | Fevereiro |  |  |  | Março |  |  |  |  | Abril |  |  |  | Maio |  |  |  |  | Junho |  |  |  |  | Julho |  | Agosto |  |  |  |  | Setembro |  |  |  |  | Outubro |  |  |  | Novembro |  |  |  |  | Observação Equipe | Observação Professor
Nº |  |  |  |  | 6-10 | 13-17 | 23-24 | 27-28 | 2-3 | 6-10 | 13-17 | 20-24 | 27-31 | 3-6 | 10-14 | 17-20 | 24-28 | 2-5 | 8-12 | 15-19 | 22-26 | 29-31 | 1-2 | 5-7 | 12-16 | 19-23 | 26-30 | 3-7 | 10-14 | 1-4 | 7-11 | 14-18 | 21-25 | 28-31 | 1 | 4-6 | 11-15 | 18-22 | 25-29 | 2-6 | 16-20 | 23-70 | 30-31 | 1 | 6-10 | 13-17 | 20-24 | 27-30
[5 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 |  | Inicício Ativ. | Fim Ativ. | Situação
1 | Definição da Equipe |  |  | A equipe
2 | Definição do Projeto |  |  | A equipe
3 | Definição das etapas do projeto e responsabilidades |  |  | A equipe
4 | Escolha do nome e slogan |  |  | A equipe
5 | Definição do Gerente de Projetos (GP)
6 | Identidade visual / Logotipo
7 | Entrevistas/Questionários
8 | Definição dos programas e linguagens a serem utilizadas
9 | Apresentação do modelo descritivo
10 | Modelo Entidade Relacionamento
11 | Modelo Operacional
12 | Funcionalidades do Sistema
13 | Layout do sistema/app/site - Prototipação
14 | Fundamentação Teórica / Documentação
15 | Modelo de Negócios
16 | Programação Front-End HTML/CSS
17 | Programação Back-End PHP/SQL/JavaScript
18 | Banner
19 | Testes
20 | Apresentação Feira CEP